## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
2018 | 5 | GUA180401500063 | Acción | 253183.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253183.66, modificado:253183.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE LA HUERTA EN CERRO COLORADO | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO |  | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.08450008}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16235352, lat:21.08578143}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16098022, lat:21.08834409}} | 2018-08-24 | 2018-11-12 | 249977.18 | 249977.18 | 249977.18 | 249977.18 | 249977.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA18180201141530 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Empedrado De Camino Xoconoxtle-Cerro Blanco 3era Etapa | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 2018 2 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:XOCONOXTLE-CERRO BLANCO, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA180401500069 | Acción | 124695.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124695.01, modificado:127294.95}} | RENIVELACION DE CANCHA DE FUT BOL | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 006 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.11653039}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:Presa las Cañas, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.111406}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:Presa las Cañas, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.1075626}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 127294.95 | 127294.95 | 127294.95 | 127294.95 | 127294.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500091 | Acción | 307600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307600.0, modificado:307600.0}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN GERONTOLOGICO | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO E TIERRA BLANCA GTO | FII 012 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Hidalgo 5, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15823364, lat:21.09987549}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09475053}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09475053}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 295270.41 | 295270.41 | 295270.41 | 295270.41 | 295270.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA18180201141545 | Proyecto de inversión | 66538.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66538.03, modificado:66538.03}} | Empedrado De Calle Los Cipres En La Localidad De Las Moras | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 2018 3 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:LAS MORAS, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 |  | 66538.03 | 66538.03 | 66538.03 | 66538.03 | 66538.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA180401500072 | Acción | 122955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122955.56, modificado:122955.56}} | RENIVELACION DE CANCHA DE FUT BOL | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | municipio de tierra blanca gto | FII 007 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:Carr. a San Jose 30, Dr Mora, Gto., México, lon:-100.16098022, lat:21.09987549}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09475053}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:Carr. a San Jose 30, Dr Mora, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09859427}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 122955.56 | 122955.56 | 122955.56 | 122955.56 | 122955.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500078 | Acción | 249131.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249131.96, modificado:249131.96}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO COMUNITARIO EN LA PLAZUELA DEL REFUGIO | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 009 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Carr. a San Jose, Dr Mora, Gto., México, lon:-100.15892029, lat:21.10131686}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15943527, lat:21.10147701}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Carr. a San Jose, Dr Mora, Gto., México, lon:-100.15909195, lat:21.10099655}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 248727.17 | 248727.17 | 248727.17 | 248727.17 | 248727.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500086 | Acción | 153182.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153182.47, modificado:153182.47}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN RINCON DEL CANO | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 011 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México, lon:-100.24166107, lat:21.0553465}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México, lon:-100.23994446, lat:21.0556669}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México, lon:-100.24131775, lat:21.0561475}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500094 | Acción | 299574.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299574.18, modificado:367938.77}} | EMPEDRADO DE CALLE CEDROS EN EL PROGRESO 2 ETAPA | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 013 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.08193736}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.07937459}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.07681178}} | 2018-05-11 | 2018-07-04 | 367938.77 | 367938.77 | 367938.77 | 367938.77 | 367938.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA18180201140618 | Proyecto de inversión | 220292.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220292.05, modificado:220292.05}} | Construccion De Plataforma Para Gimnasio Al Aire Libre En Col Libertad | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 2018 01 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICPAL, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 |  | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA18180201141562 | Proyecto de inversión | 287387.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287387.22, modificado:299574.18}} | Empedrado De La Calle Alamos En El Progreso 2da Etapa, Municipio De Tierra Blanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 2018 6 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:EL PROGRESO, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 |  | 299574.18 | 299574.18 | 299574.18 | 299574.18 | 299574.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA180401500075 | Acción | 129304.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129304.83, modificado:129304.83}} | EMPEDRADO DE CALLE CIPRES EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 008 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16098022, lat:21.06343639}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16089439, lat:21.06343639}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16106606, lat:21.0632762}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 118853.77 | 118853.77 | 118853.77 | 118853.77 | 118853.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500103 | Acción | 611253.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611253.79, modificado:611253.79}} | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN GIMANCIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL TIERRA BLANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 014 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:De Cecytec, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.16784668, lat:21.0909067}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.16647339, lat:21.08065598}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.16235352, lat:21.09346927}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 309024.3 | 309024.3 | 309024.3 | 309024.3 | 309024.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500098 | Acción | 54998.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54998.82, modificado:54998.82}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE UM EN COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO E TIERRA BLANCA GTO | FII 014 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Emilio Portes Gil, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.16372681, lat:21.0909067}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.2255249, lat:21.00503515}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.22827148, lat:21.01016319}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 46849.9 | 46849.9 | 46849.9 | 46849.9 | 46849.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1500098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401498944 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:161665.1}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS 4a ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 002 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Zaragoza, Las Moras, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.07168603}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Aguilares, Las Moras, Gto., México, lon:-100.16098022, lat:21.07553036}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Camino Adjuntas, Guanajuato, México, lon:-100.16921997, lat:21.07168603}} | 2018-01-02 | 2018-10-07 | 161665.1 | 161665.1 | 161665.1 | 161665.1 | 161665.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1498944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500066 | Acción | 132412.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132412.57, modificado:132412.57}} | RENIVELACION DE CANCHA DE FUT BOL | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 005 | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:5 de Mayo, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15548706, lat:21.09603179}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09731304}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15960693, lat:21.09346927}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 132412.57 | 132412.57 | 132412.57 | 132412.57 | 132412.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, monto:99042.26, importe_modificado:99042.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180501560835 | Acción | 61668.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61668.74, modificado:61668.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y TERRACERIAS EN CALLE CEDROS | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | 15FII2 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.21453857, lat:21.07553036}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.19119263, lat:21.05758929}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.18861771, lat:21.06559896}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 61668.74 | 61668.74 | 61668.74 | 61668.74 | 61668.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1560835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | GUA18180201141548 | Proyecto de inversión | 151621.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151621.13, modificado:151621.13}} | Construccion De Plataforma Para Gimnasio Al Aire Libre En Rincon Del Cano | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 2018 4 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:RINCON DEL CANO, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 |  | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | 151621.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA18180201141555 | Proyecto de inversión | 73242.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73242.46, modificado:73242.46}} | Empedrado De Calle Los Cedros En El Progreso 2 Etapa | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | FII 2018 5 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:EL PROGRESO, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-01-01 |  | 73242.46 | 73242.46 | 73242.46 | 73242.46 | 73242.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 5 | GUA180401498879 | Acción | 149902.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149902.59, modificado:149902.59}} | EMPEDRADO DE CAMINO XOCONOSTLE - CERRO BLANCO 3ERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | FII 001 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.16372681, lat:21.04092779}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.1651001, lat:21.03067363}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:POR LA TIENDA, lon:-100.159154, lat:21.100003}} | 2018-06-05 | 2018-07-20 | 149902.59 | 149902.59 | 149902.59 | 149902.59 | 149902.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | GUA180401500084 | Acción | 236020.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236020.03, modificado:236020.03}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COL LIBERTAD | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO |  | N |  |  | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.0896254}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:El Zumbido, Tierra Blanca, Gto., México, lon:-100.15686035, lat:21.09603179}, geo3: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.15960693, lat:21.0909067}} | 2018-01-02 | 2018-12-29 | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | 220292.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA180401500063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 253183.66 | 253183.66
GUA18180201141530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
GUA180401500069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124695.01 | 127294.95
GUA180401500091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 307600 | 307600
GUA18180201141545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 66538.03 | 66538.03
GUA180401500072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 122955.56 | 122955.56
GUA180401500078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 249131.96 | 249131.96
GUA180401500086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153182.47 | 153182.47
GUA180401500094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299574.18 | 367938.77
GUA18180201140618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220292.05 | 220292.05
GUA18180201141562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 287387.22 | 299574.18
GUA180401500075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 129304.83 | 129304.83
GUA180401500103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 611253.79 | 611253.79
GUA180401500098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 54998.82 | 54998.82
GUA180401498944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 161665.1
GUA180401500066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132412.57 | 132412.57
GUA180501560835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61668.74 | 61668.74
GUA18180201141548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 151621.13 | 151621.13
GUA18180201141555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 73242.46 | 73242.46
GUA180401498879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 149902.59 | 149902.59
GUA180401500084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 236020.03 | 236020.03

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA180401500063 | Otros | 1 | 1
GUA18180201141530 | Otros | 1 | 1
GUA180401500069 | Otros | 1 | 1
GUA180401500091 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201141545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401500072 | Otros | 1 | 1
GUA180401500078 | Piezas | 1 | 1
GUA180401500086 | Piezas | 1 | 1
GUA180401500094 | Otros | 1 | 1
GUA18180201140618 | Otros | 1 | 100
GUA18180201141562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401500075 | Otros | 1 | 1
GUA180401500103 | Otros | 1 | 1
GUA180401500098 | Piezas | 1 | 1
GUA180401498944 | Otros | 1 | 1
GUA180401500066 | Otros | 1 | 1
GUA180501560835 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201141548 | Otros | 1 | 100
GUA18180201141555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA180401498879 | Otros | 1 | 1
GUA180401500084 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA180401500063 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0845
GUA180401500063 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1624 | 21.0858
GUA180401500063 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.161 | 21.0883
GUA18180201141530 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | XOCONOXTLE-CERRO BLANCO | -100.1592 | 21.1
GUA180401500069 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Unnamed Road, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.1165
GUA180401500069 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Presa las Cañas, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.1114
GUA180401500069 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Presa las Cañas, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.1076
GUA180401500091 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | Hidalgo 5, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1582 | 21.0999
GUA180401500091 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.0948
GUA180401500091 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.0948
GUA18180201141545 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | LAS MORAS | -100.1592 | 21.1
GUA180401500072 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Carr. a San Jose 30, Dr Mora, Gto., México | -100.161 | 21.0999
GUA180401500072 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.0948
GUA180401500072 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Carr. a San Jose 30, Dr Mora, Gto., México | -100.1596 | 21.0986
GUA180401500078 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Carr. a San Jose, Dr Mora, Gto., México | -100.1589 | 21.1013
GUA180401500078 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | 16 de Septiembre, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1594 | 21.1015
GUA180401500078 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | Carr. a San Jose, Dr Mora, Gto., México | -100.1591 | 21.101
GUA180401500086 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México | -100.2417 | 21.0553
GUA180401500086 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México | -100.2399 | 21.0557
GUA180401500086 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Lázaro Cárdenas, Rincón del Cano, Gto., México | -100.2413 | 21.0561
GUA180401500094 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0819
GUA180401500094 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0794
GUA180401500094 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0768
GUA18180201140618 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICPAL | -100.1592 | 21.1
GUA18180201141562 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | EL PROGRESO | -100.1592 | 21.1
GUA180401500075 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.161 | 21.0634
GUA180401500075 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1609 | 21.0634
GUA180401500075 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1611 | 21.0633
GUA180401500103 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | De Cecytec, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1678 | 21.0909
GUA180401500103 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1665 | 21.0807
GUA180401500103 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Emilio Portes Gil, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1624 | 21.0935
GUA180401500098 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Emilio Portes Gil, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1637 | 21.0909
GUA180401500098 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Tierra Blanca, Gto., México | -100.2255 | 21.005
GUA180401500098 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Tierra Blanca, Gto., México | -100.2283 | 21.0102
GUA180401498944 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Zaragoza, Las Moras, Gto., México | -100.1596 | 21.0717
GUA180401498944 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Aguilares, Las Moras, Gto., México | -100.161 | 21.0755
GUA180401498944 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Camino Adjuntas, Guanajuato, México | -100.1692 | 21.0717
GUA180401500066 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | 5 de Mayo, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1555 | 21.096
GUA180401500066 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.0973
GUA180401500066 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Zaragoza, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1596 | 21.0935
GUA180501560835 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.2145 | 21.0755
GUA180501560835 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Tierra Blanca, Gto., México | -100.1912 | 21.0576
GUA180501560835 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1886 | 21.0656
GUA18180201141548 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | RINCON DEL CANO | -100.1592 | 21.1
GUA18180201141555 | Guanajuato | Tierra Blanca |  | EL PROGRESO | -100.1592 | 21.1
GUA180401498879 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | Tierra Blanca, Gto., México | -100.1637 | 21.0409
GUA180401498879 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | Tierra Blanca, Gto., México | -100.1651 | 21.0307
GUA180401498879 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | POR LA TIENDA | -100.1592 | 21.1
GUA180401500084 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0896
GUA180401500084 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | El Zumbido, Tierra Blanca, Gto., México | -100.1569 | 21.096
GUA180401500084 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.1596 | 21.0909

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA180401500066 | Administración directa | 38201 |  | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | 99042.26 | 99042.26

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA180401500063 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201141530 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500069 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500091 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201141545 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500072 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500078 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500086 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500094 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201140618 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
GUA18180201141562 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500075 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500103 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500098 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401498944 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500066 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180501560835 | 2018 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201141548 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
GUA18180201141555 | 2018 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401498879 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401500084 | 2018 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".